## تاج 2
رزنامة العمل الخاصة بتطوير تطبيقة التصرف في الموارد البشرية "مسار" والمحورالخاصة بها
Product Backlog (مسك الحسابات الفردية ومتابعة المسار المهني) |  |  |  | الأشهر | تاريخ البداية | تاريخ النهاية
Taches | Estimation (heure) | Priorité | المدة بالشهر | 1 | 2025-05-15 | 2025-06-15
بطاقة معلومات عسكري مباشر (CRUD) | 15 | 1 | 1
صورة (CRUD) | 8 | 2
العلامات المميزة (CRUD) | 8 | 3
القرين ورخصة الزواج (CRUD) | 12 | 4
الأبناء (CRUD) | 10 | 5
الوفاة (CRUD) | 8 | 6
وفاة القرين و الأبناء (CRUD) | 8 | 7
جواز السفر (CRUD) | 8 | 8
الشخص الذي يجب الاتصال به (CRUD) | 8 | 9
المعرف الوحيد (CRUD) | 8 | 10
فوج الإسناد لشخص ومجموعة (CRUD) | 15 | 11
الرتب المتتالية لشخص ومجموعة (CRUD) | 15 | 12
النقل والإلحاق لشخص و مجموعة (CRUD) | 15 | 13 | 1 | 2 | 2025-06-15 | 2025-07-15
الخطط المتتالية (CRUD) | 8 | 14
الوضعيات المتتالية (CRUD) | 8 | 15
الرخص المتتالية لشخص ومجموعة (CRUD) | 15 | 16
عقود التطوع (CRUD) | 8 | 17
الحوادث والجروح (CRUD) | 8 | 18
السقوط البدني (CRUD) | 8 | 19
الفحص الطبي (CRUD) | 8 | 20
الإقامة بالمستشفى (CRUD) | 8 | 21
العيادات (CRUD) | 8 | 22
التنفيل (CRUD) | 8 | 23
الإنقطاع على الخدمة (CRUD) | 8 | 24
القارون (CRUD) | 8 | 25
التربصات المتتالية (CRUD) | 8 | 26 | 1 | 3 | 2025-07-15 | 2025-08-15
الشهائد العلمية لشخص ومجموعة (CRUD) | 12 | 27
الشهائد العسكرية لشخص ومجموعة (CRUD) | 12 | 27
الإختصاصات لشخص ومجموعة (CRUD) | 12 | 28
اللغات الأجنبية (CRUD) | 8 | 29
رخص السياقة (CRUD) | 8 | 30
الأعداد السنوية (CRUD) | 8 | 31
أعداد منحة الإنتاج (CRUD) | 30 | 32
أيام العمل الليلي (CRUD) | 30 | 33
الأوسمة (CRUD) | 8 | 34 | 1 | 4 | 2025-08-15 | 2025-09-15
شهائد الشكر (CRUD) | 6 | 35
العقوبات (CRUD) | 6 | 36
المحاكمات (CRUD) | 6 | 37
الإيقاف التحفظي (CRUD) | 6 | 38
الصلوحية للخدمة (CRUD) | 6 | 39
العمليات العسكرية (CRUD) | 6 | 40
الإعفاء من الخدمة (CRUD) | 6 | 41
ساعات الطيران (CRUD) | 6 | 42
أيام الإبحار (CRUD) | 6 | 43
ترقية من ضابط صف إلى ضابط | 8 | 44
المنح العسكرية (CRUD) | 8 | 45
القروض (CRUD) | 8 | 46
إسترجاع القروض | 8 | 47
تحويل عسكري لجيش الإحتياط | 4 | 51
تحويل حصة لجيش الإحتياط | 4 | 52
معاينة عسكري بجيش الإحتياط | 4 | 53
تحويل عسكري لجيش الإحتياط إثر وفاة | 4 | 54
إلغاء تحويل حصة لجيش الإحتياط | 4 | 55 | 1 | 5 | 2025-09-15 | 2025-10-15
إلغاء تحويل عسكري لجيش الإحتياط | 4 | 56
لإستدعاء لجيش الإحتياط | 4 | 57
المتابعة والرسكلة (CRUD) | 8 | 58
تسجيل نتائج الرمي مؤشرات الرمي | 8 | 59
قائمة أفراد الذين لم يقوموا بحصة رمي مبرمجة | 6 | 60
قائمة الوحدات المصادقة على نتائج الرمي | 6 | 61
نتائج الكفاءة البدنية | 6 | 62
إضافة العديد اليومي للأكلة | 6 | 63
العديد اليومي للأكلة خاص بوحدة معينة | 4 | 64
المجموع اليومي العام للأكلة | 4 | 65
التصريح بالمكتسب والمصالح | 4 | 66
ملفات السقوط البدني | 15 | 67
الإطلاع على النقل الخاصة بجيش البر | 4 | 68
تسجيل مطالب المساعدات الإجتماعية | 16 | 69
المساعدات الإج الخاصة بإ عمل إ | 20 | 70
المساعدات الإج الخاصة بالوحدات | 20 | 71 | 1 | 6 | 2025-10-15 | 2025-11-15
المساعدات الإج الخاصة بتعاونية ج و | 20 | 72
تسجيل قرض عيد الإضحى | 20 | 73
المصادقة على قرض عيد الإضحى | 20 | 74
تحضير قائمة منحة الإلزام | 16 | 75
جائزة سلامة الطرقات (CRUD) | 16 | 76
المجموع (بالساعة) | 722 ساعة |  | 6 أشهر
Product Backlog (متابعة البيانات الاحصائية)
Taches | Estimation (heure) | Priorité | المدة بالشهر
1- التصرف الإداري : |  |  |  | 7 | 2025-11-15 | 2025-12-15
الإنتداب | 30 | 1 | 1
الحالات | 30 | 2
العطل | 30 | 3
الغيابات | 30 | 4
إستئناف العمل | 30 | 5 | 1 | 8 | 2025-12-15 | 2026-01-15
الحالات العائلية | 30 | 6
الترقية والتدرج الفردي | 60 | 7
العمل نصف الوقت | 30 | 8 | 1 | 9 | 2026-01-15 | 2026-02-15
إسناد أو سحب خطة وظيفية | 30 | 9
الإدماج | 30 | 10
إعادة ترتيب عسكري أومدني | 30 | 11
الإجراءات التأديبية | 60 | 12 | 1 | 10 | 2026-02-15 | 2026-03-15
الإنقطاع النهائي عن العمل (الإستقالة – التقاعد) | 60 | 13
الحالات الخاصة | 30 | 14 | 1 | 11 | 2026-03-15 | 2026-04-15
الأعداد | 60 | 15
إسناد أو سحب إمتياز عيني | 30 | 16
الإبقاء في حالة مباشرة بعد سن التقاعد | 40 | 17 | 1 | 12 | 2026-04-15 | 2026-05-15
الحسابات الفردية : قائمة الإحالة على التقاعد للسنوات القادمة | 40 | 18
شهادة العمل | 40 | 19
2- المصادقة على القرارات:
المصادقة على الإجراءات الإدارية حسب المستويات القيادية | 60 | 20 | 1 | 13 | 2026-05-15 | 2026-06-15
القائمات: تضم قائمات مستخرجة من قاعدة البيانات الخاصة بالمنظومة حسب الصنف، الرتبة، الوحدة... مثال : قائمة في الملحقين و قائمة الأعوان المنقطعين وقتيا عن العمل(عطلة مرض عادي،عطلة مرض طويل الأمد، إستراحة سنوية، إستراحة سنوية، عطلة بدون أجر...) | 60 | 21
3-التحيين : |  |  |  | 14 | 2026-06-15 | 2026-07-15
تحيين المعطيات الشخصية ( للفرد أو المجموعة) | 30 | 22 | 1
تحيين جهة الإنتماء | 30 | 23
تحيين الخطط | 15 | 24
تحيين بيانات الإختصاصات | 30 | 25
تحيين إختصاص | 15 | 26
4 - الإحصائيات : |  |  |  | 15 | 2026-07-15 | 2026-08-15
توزيع العسكريين ، | 15 | 27 | 1
توزيع المدنيين، | 15 | 28
توزيع الأعوان الملحقين، | 15 | 29
توزيع النقل، | 15 | 30
توزيع الإنتدابات، | 30 | 31
توزيع المغادرات (الإستقالات- التقاعد بالحد العمري- التقاعد بالأقدمية - التقاعد لأسباب صحية- الإعفاء لأسباب صحية – الإعفاء لأسباب تأديبية)، | 20 | 32 | 1 | 16 | 2026-08-15 | 2026-09-15
توقعات التقاعد، | 10 | 33
توزيع الأعوا ن حسب الجنس، | 10 | 34
توزيع الأعوان حسب الرتب، | 10 | 35
توزيع الأعوان حسب الشريحة العمرية ( متوسط الأعمار)، | 10 | 36
توزيع الأعوان حسب الإختصاصات، | 10 | 37
توزيع الأعوان حسب الصنف، | 10 | 38
إحصائيات حول الأعوان في حالة عدم مباشرة، | 10 | 39
التعرف على قرابة العسكريين (الأقارب والأزواج)، | 10 | 40
إحصائيات حول الأعوان الملحقين | 20 | 41
5- الإطلاعات |  |  |  | 17 | 2026-09-15 | 2026-10-15
الإطلاع على البيانات الخاصة بالأفراد | 30 | 42 | 1
الإطلاع على المسار المهني | 30 | 43
الإطلاع على العطل | 30 | 44
الإطلاع على الآجال | 30 | 45
الإطلاع على التنفيل | 30 | 46
الإطلاع على الإنقطاعات عن العمل | 30 | 47
الإطلاع على إختصاص الأفراد | 30 | 48
الّإطلاع على مراجع الأسلاك بالنسبة إلى المدنيين | 30 | 49
المجموع (بالساعة) | 1320 ساعة |  | 11 شهر | 18 | 2026-10-15 | 2026-11-15
Product Backlog (محور متابعة التحيينات)
Taches | Estimation (heure) | Priorité | المدة بالشهر
"المتابعة والإطلاع الحيني" على التغييرات التي تطرأ على ملفات وحسابات وحقوق النفاذ الخاصة بالأفراد | 120 | 1 | 1
المجموع (بالساعة) | 120 ساعة |  | 1 شهر
Product Backlog (مركز الخدمات والمرافقة التقنية) |  |  |  | 19 | 2026-11-15 | 2026-12-15
Taches | Estimation (heure) | Priorité | المدة بالشهر
تمكن هذه المنظومة مستعمليها من إرسال طلباتهم والحصول على الإجابات على تساؤلاتهم ومخاطبة فريق المرافقة التقنية. | 120 | 1 | 1
المجموع (بالساعة) | 120 ساعة |  | 1 شهر
19 شهر |  |  |  | 19 شهر |  | 19 شهر
Product Backlog (محور الاجراءات المركزية) |  |  |  | الأشهر | 2026-12-15 | 2027-01-15
Taches | Estimation (heure) | Priorité | المدة بالشهر | 20 |  | 20
محور فرعي الإنتدابات، | 120 | 1 | 1
محور فرعي التكوين | 120 | 2 | 1 | 21 | 2027-01-15 | 2027-02-15
محور فرعي التصرف في الآجال (إشعار المستعمل بالآجال القانونية للمرور إلى إجراء إداري ). | 120 | 3 | 1 | 22 | 2027-02-15 | 2027-03-15
محور فرعي الإحالة على لجنة الإعفاء، | 120 | 4 | 1 | 23 | 2027-03-15 | 2027-04-15
محور فرعي التقاعد. | 240 | 5 | 2 | 24 | 2027-04-15 | 2027-05-15
[5 empty] | 25 | 25
المجموع (بالساعة) | 720 ساعة |  | 6 أشهر
Product Backlog ( محور فرعي الترقية الجماعية)
Taches | Estimation (heure) | Priorité | المدة بالشهر
ترقية جيش البر (ض/ض صف/ر جيش) : ملفات المرشحين-بطاقات الترتيب - قائمات المرشحين | 120 | 1 | 1 | 25 | 2027-05-15 | 2027-06-15
ترقية جيش البحر (ض/ض صف/ر جيش) : ملفات المرشحين-بطاقات الترتيب - قائمات المرشحين | 120 | 2 | 1 | 26 | 2027-06-15 | 2027-07-15
ترقية جيش الطيران (ض/ض صف/ر جيش) : ملفات المرشحين-بطاقات الترتيب - قائمات المرشحين | 120 | 3 | 1 | 27 | 2027-07-15 | 2027-08-15
ترقية المصالح المشتركة (ض/ض صف/ر جيش) : ملفات المرشحين-بطاقات الترتيب - قائمات المرشحين | 120 | 4 | 1 | 28 | 2027-08-15 | 2027-09-15
نشر جداول الترقية (مشتركة) | 120 | 5 | 1 | 29 | 2027-09-15 | 2027-10-15
الوسام العسكري | 120 | 6 | 1 | 30 | 2027-10-15 | 2027-11-15
المجموع (بالساعة) | 720 ساعة |  | 6 أشهر
Product Backlog (محور المطبوعات الإدارية)
Taches | Estimation (heure) | Priorité | المدة بالشهر | 31 | 2027-11-15 | 2027-12-15
قائمات حسب شروط المستعمل | 6 | 1 | 1
قائمات خاصة بأركان جيش البر | 6 | 2
قائمات خاصة بأركان جيش البحر | 6 | 3
قائمات خاصة بأركان جيش الطيران | 6 | 4
قائمات خاصة بالمصالح المشتركة | 6 | 5
قائمة العسكريين بجميع الرتب (ض / ض صف/ ر جيش) | 6 | 6
العسكرييون حسب (الرتبة ووحدة الانتماء /الحامية/الشهادة /الاختصاص / التربص والبلد/المصلحة ومكان الالحاق/الاوسمة والمكافآت) | 16 | 7
العسكرييون المرشحون للرتبة الموالية حسب الشروط القانونية | 6 | 8
قائمة المستجدين حسب الحصة | 6 | 9
الضباط السامون الذين درسو بمعهد الدفاع الوطني | 6 | 10
الضباط السامون الباقون حالة مباشرة بعد السن القانونية | 6 | 11
العسكرييون البالغون سن التقاعد بالحد العمري | 6 | 12
قائمة الضباط المتحصلين على شهادة المدرسة الحربية العليا او ما يعادلها | 6 | 13
قائمة الضباط المتحصلين على شهادة مدرسة الاركان او ما يعادلها | 6 | 14
قائمة ضباط الصف الغير متحصلين على المؤهل عدد3 | 6 | 15
العدد السنوي بالنسبة للثلاثة سنوات الاخيرة | 6 | 16
قائمة العقوبات اثناء مباشرته للخدمة | 6 | 17
قائمة الاحكام اثناء مباشرته للخدمة | 6 | 18
ض ص و رج الذين تنتهي عقود تطوعهم خلاتل فترة معينة | 6 | 19 | 1 | 32 | 2027-12-15 | 2028-01-15
العسكريون الذين ليس لهم عدد سنوي لسنة | 6 | 20
العسكريون المتحصلون على رخصة نقاهة | 6 | 21
مجموع ايام النقاهة للعسكريين | 6 | 22
العسكريون الذين غادروا الجيش سنة | 6 | 23
المهمات اثناء فترة معينة | 6 | 24
الاقامات في المستسفى اثناء فترة معينة | 6 | 25
التكوين اثناء فترة معينة | 6 | 26
قائمة العسكريين الذين لهم انقطاعات | 6 | 27
بطاقة ارشادات قصد استخراج ب ت ع | 6 | 27
قائمة العسكريين الذين وقع الحاقهم بهياكل مدنية | 6 | 28
بطاقة ارشادات | 6 | 29
قائمة ض صف القارين | 6 | 30
قائمة ايام العمل الليلي | 6 | 31
قائمة الخطط الخاصة بالضباط من رتبة ملازم اول | 6 | 32
بيان العديد الجملي | 6 | 33
ق ع للعسكريين حسب الجيش والفوج والرتبة | 6 | 34
ق ع للعسكريين حسب الجيش والفوج والصنف | 6 | 35
ق ع للعسكريين حسب الجيش والفوج | 6 | 36
ق ع للعسكريين المرشحين للوسام العسكري | 6 | 37
ق ع للعسكريين حسب الاختصاص | 6 | 38 | 1 | 33 | 2028-01-15 | 2028-02-15
ق ع موجهة لمعالج الجداول | 6 | 39
بطاقة التقييم السنوي للضباط المباشرين | 6 | 40
بطاقة التقييم السنوي لضباط الصف المباشرين | 6 | 41
بطاقة التقييم السنوي للجنود المتعاقدين | 6 | 42
منحة الانتاج السداسي | 6 | 43
بطاقة وضعية ضابط | 6 | 44
بطاقة وضعية ضابط صف | 6 | 45
بطاقة وضعية رجال جيش | 6 | 46
بطاقة الارشادات والخدمات العسكرية | 6 | 47
قرار الوحدة | 6 | 48
بيان وضعية | 6 | 49
أمر بمهمة | 6 | 50
إعلان نقلة | 6 | 51
مذكرة الحاق | 6 | 52
تقرير ظرفي حول اصابة بجروح أو وفاة | 6 | 53
بطاقة سراح | 8 | 54
شهادة حسن السيرة | 8 | 55
مقرر يتعلق بتعيين | 8 | 56
مطلب ترشح لتربص | 6 | 57 | 1 | 34 | 2028-02-15 | 2028-03-15
عقد تطوع للعمل بصفوف الجيش | 8 | 58
بطاقة ارشادات لتجديد عقد تطوع | 6 | 59
مطلب رخصة للخارج | 6 | 60
رخصة خاصة بالضباط | 6 | 61
رخصة خاصة بالضباط صف | 6 | 62
رخصة خاصة بالجنود | 6 | 63
رخصة زواج ضباط | 6 | 64
رخصة زواج ضباط صف او جنود | 6 | 65
إعتراف بزواج ضباط | 6 | 66
إعتراف بزواج ضباط صف او جنود | 6 | 67
إلغاء رخصة زواج ضباط | 6 | 68
إلغاء رخصة زواج ضباط صف او جنود | 6 | 69
مطلب تبديل رخصةت سياقة عسكرية | 6 | 70
مطلب أداء بقية الواجب التعيينات الفردية | 6 | 71
بطاقة اتصال | 6 | 72
تصريح على الشرف | 6 | 73
تصريح بعدم تديد عقد التطوع | 8 | 74
مطلب عجول عن مغادرة صفوف الجيش | 8 | 75
مطلب ترشح للدخول الى مراكز التكوين المهني | 8 | 76 | 1 | 35 | 2028-03-15 | 2028-04-15
تقرير ضياع بطاقة تعريف (وطنية عسكرية) | 8 | 77
بطاقة ارشادات حول مسك سلاح صيد | 8 | 78
تقرير عقوبة خاص بالضباط | 6 | 79
تقرير عقوبة خاص بالضباط صف | 6 | 80
تقرير عقوبة خاص بالجنود | 6 | 81
بيان العقوبات | 6 | 82
بطاقة ايداع | 6 | 83
بطاقة رفع ايداع | 8 | 84
بيان المحاكمات | 6 | 85
بطاقة ارشادات تتعلق باستئناف العمل | 6 | 86
مقرر احالة على مجلس التاديب | 6 | 87
مقرر احالة على الاعفاء او فسخ عقد تطوع لاسباب تاديبية | 6 | 88
امر بالتتبع | 6 | 89
طلب توقيف تفتيش | 6 | 90
مطلب قرض من إ عمل إ | 6 | 91
مطلب اعانة ظرفية من إ عمل إ | 6 | 92
الوثائق المطلوبة لاستخراج جواز سفر | 6 | 93
الوثائق المطلوبة لانجاز تاشيرة | 6 | 94
المجموع (بالساعة) | 600 ساعة |  | 5 أشهر
|  |  |  | 36 | 2028-04-15 | 2028-05-15
Product Backlog (محور التصرف في المستخدمين وكلمات المرور)
Taches | Estimation (heure) | Priorité | المدة بالشهر
- Gestion des comptes | 40 | 1 | 1
- Gestion des utilisateurs « TEJ » / corps | 40 | 2
- Mise à jour des rôles | 40 | 3
- Consultation des autorisations corps | 40 | 4 | 1 | 37 | 2028-05-15 | 2028-06-15
- Gestion des mots de passe (Ajout, modification, Suppression) | 40 | 5
- Consultation des autorisations de structure. | 40 | 6
المجموع (بالساعة) | 240 ساعة |  | 2 أشهر
38 شهر |  |  |  | 38 شهر
تطوير خصوصي لهياكل وزارة الدفاع الوطني (مدة مفتوحة)

## Feuil1
Taches | Estimation (heure) | Priorité
user
useractif
role
userrole
rolecorge
rolecategoriegarde
rolefonction
armee
region
granison
brigade
corge
grade
type_recrutement
origine_recrutement
liste_gouvernement
liste_delegation
groupe_sanguin
liste_niveau_scolaire
categorie_grade
grade
personnel
historique_grade
liste_region
liste_garnison
liste_armee
liste_brigade
liste_corge
Transfert_ext
liste_division
liste_departement
Transfert_int